ДОГОВОР подряда (муниципальный контракт)

на строительство жилого дома по ул. Выборная в Октябрьском районе

г. Новосибирск 				№ ____		"_____" ___________________ 2006г.

Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава и лицензии ______________________________ сроком действия по _________, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа путем открытого конкурса в соответствии с протоколом от _________ заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу по строительству 17-ти этажного жилого дома на 352 квартиры (со спецработами, наружными инженерными сетями и благоустройством), в Октябрьском районе г. Новосибирска, именуемую в дальнейшем «Объект», в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Результат выполненной работы должен быть пригоден для эксплуатации, и соответствовать действующим санитарным и строительным нормам. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

2.1.2. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в течение 5 лет с момента сдачи Объекта в эксплуатацию (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.1.1).

2.1.3. Выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок:

Срок начала работы – ___________.

Срок окончания работы – ___________.

Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта приемочной комиссии, устранение недоделок и завершение сезонных работ. В случае сдачи Объекта в эксплуатацию, в период с ноября по апрель, выполнение сезонных работ производится в соответствии с существующими нормативными сроками.

2.1.4. Выполнить работу в соответствии с требованиями действующих федеральных и отраслевых норм и стандартов.

2.1.5. До 25 числа каждого месяца представлять Заказчику форму КС-2 (на бумажном носителе и в электронной форме на флоппи-диске) с указанием наименования выполненной работы и ее объема для ее проверки и составления формы КС-3.

Форма КС-2 составляется с помощью программного комплекса «Гранд-смета» в базовых ценах 2001г., пересчет сметной стоимости строительства в текущий уровень цен производится путем применения индексов пересчета к оплате труда, эксплуатации машин и механизмов, материалам в каждой сметной позиции.

2.1.6. Обеспечить на строительной площадке Объекта соблюдение правил техники безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений.

2.1.7. В 10-дневный срок с момента подписания договора представить Заказчику график производства работ (приложение №1). Впоследствии Подрядчик обязан в срок до 1 января представлять Заказчику на согласование график на предстоящий год.

2.1.8. В течение 30 дней с момента получения ПСД в целом либо её части выдать Заказчику замечания по полученной документации. В случае просрочки представления замечаний к полученной ПСД в указанный срок документация считается Подрядчиком согласованной и замечания по истечении срока не принимаются.

2.1.9. Обеспечить охрану Объекта на период выполнения работы.

2.1.10. Принять участие в сдаче Объекта государственной комиссии.

2.1.11. Выполнить испытание ограждающих конструкций на теплопроводность.

2.1.12. В установленном порядке сдать теплопотребляющие установки и тепловые сети УТЭН «Ростехнадзор» НСО.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. До начала работы выдать Подрядчику проектную документацию полностью либо частично в объеме, позволяющем вести строительство.

2.2.2. В течение 3 дней с момента предъявления принять выполненную Подрядчиком работу, либо отказаться от её приемки в случае несоответствия проекту и требованиям пункта 2.1.4.

2.2.3. Осуществлять технический надзор с подписанием актов на скрытые работы.

2.2.4. Для оперативного решения технических и других вопросов, возникающих при производстве работ, назначить ответственное лицо с правом подписи.

2.2.5. При строительной готовности и письменной заявке Подрядчика, передать Подрядчику со склада Заказчика материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором, по согласованному сторонами перечню.

2.2.6. При необходимости выдать разрешение на отключение инженерных сетей и оплатить врезки на основании “Расчета стоимости работ по врезке в существующий трубопровод”, утвержденного комитетом по инвестиционной деятельности мэрии.

2.2.7. При необходимости выдать разрешение на закрытие улиц.

2.2.8. Провести оплату по фактическим затратам сверх договорной цены:

- бактериологический анализ питьевой воды;

- замеры на радон и гамма-излучение;

- замеры естественной вентиляции;

- испытание ограждающих конструкций на теплопроводность.

2.2.9. Заключить договоры на проведение пусконаладочных работ по электрооборудованию, теплосчетчикам и вентустановкам.

2.2.10. Произвести оплату сверх договорной цены за выполненные и принятые Заказчиком пусконаладочные работы.

2.2.11. В случае обнаружения недостатков или дефектов выполненной работы, уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков 10 дней с момента направления вышеназванного извещения.

В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме), либо устранить эти недостатки, с отнесением расходов на счет Подрядчика.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Договорная цена определяется на основании утвержденной отделом контроля и экпертизы (ОКиЭ) ДСиА мэрии сметы в базисных ценах 2001г. по ТЕР (Приложение №2) с начислением индексов пересчета сметной стоимости к оплате труда, эксплуатации машин и механизмов, материалам в каждой сметной позиции, действующие на момент выполнения по видам работ, согласованных мэрией, плюс НДС.

Накладные расходы – согласно МДС 81-33.2004 с понижающим коэффициентом 0,94.

Сметная прибыль – согласно МДС 81-25.2001 и письму № АП-5536/06 от 18.11.04. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»

Базисная цена будет изменена по результатам проверки отделом контроля и экспертизы ДСиА мэрии и может быть изменена по замечаниям Подрядчика и Заказчика.

Невыполненный остаток договорной цены может изменяться при пересмотре мэрией г. Новосибирска индексов пересчета, а также в результате выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектом, при условии согласования их с Заказчиком.

3.2. Оплата по настоящему договору производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами форм КС-2 и КС-3.

При наличии средств на счете Заказчик вправе перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере до 30% от договорной цены на приобретение материалов. Зачет аванса, полученного Подрядчиком, производится ежемесячно пропорционально выполненным работам, согласно форме КС-3. Отсутствие у Подрядчика авансовых платежей не является основанием для остановки работ.

3.3. В случае превышения стоимости материалов в выполненных работах сверх утвержденных мэрией индексов пересчета Заказчик рассматривает расчеты Подрядчика и в случае их обоснованности и согласования Подрядчиком с ОКиЭ ДСиА мэрии (или ПЭУ мэрии), оплатит удорожание. Для этого Подрядчик обязан ежемесячно с начала строительства, но не позднее двух месяцев после фактического выполнения, представлять расчеты на все использованные материалы по форме КС-2. Доставку проверенных расчетов в ОКиЭ (или ПЭУ мэрии) осуществляет Подрядчик.

3.4. Весь резерв непредвиденных работ и затрат остается в распоряжении Заказчика и выплачивается Подрядчику только в случае возникновения дополнительных работ, не учтенных сметой.

3.5. Ориентировочная цена на момент заключения договора составляет _________ (прописью) рублей, в том числе НДС __________ рублей;

Коды бюджетной классификации: (жилье) КВСР-920, КФСР-0501, КЦСР-3501000, КВР-410, КЭСР-310, СубКЭСР-3100300.

4. Имущественная ответственность

4.1. В случае не освоения Подрядчиком аванса в течение 30 дней с момента получения по вине Подрядчика, выполненная работа оплачивается с индексами пересчета, действующими на момент перечисления аванса, либо Заказчик вправе взыскать пеню в размере 0,1% от суммы неотработанного аванса, имеющегося на следующий день после отчетного периода, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.2. В случае задержки сроков выполнения работы в срок, предусмотренный договором или графиком производства работ, по вине Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

4.4. Перечень ответственности, указанный в договоре, является исчерпывающим.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

-задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней;

-задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок, установленный в договоре, увеличивается более чем на 15 дней;

-нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работы, предусмотренных проектом;

-аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

При расторжении договора по вышеуказанным основаниям Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика за 10 дней до фактически совершаемых действий.

5.2. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

-остановка Заказчиком выполнения работы по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца;

При расторжении договора по вышеуказанному основанию Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику за 10 дней до фактически совершаемых действий.

5.3. При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 5.1, 5.2, Заказчик по акту сверки оплачивает Подрядчику задолженность за выполненные работы, а Подрядчик устраняет дефекты в выполненной работе и в течение 15 дней возвращает Заказчику неотработанную сумму аванса или иных полученных платежей, полученную ПСД и имеющуюся исполнительную документацию.

5.4. При расторжении договора незавершенное строительство в течение 15 дней передается Заказчику по акту приема-передачи.

5.5. При получении оферты на внесение изменений в договор, либо его расторжение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от нее. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой и дополнительного акцепта не требует.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашения о расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 6.1. настоящего договора.

6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и один - УФиНП мэрии.

6.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

6.5. После подписания договора теряют силу все предварительные переговоры, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, предметом которых являлись отдельные аспекты данного договора и совместные решения по данному договору.

6.6. Споры и разногласия, не разрешённые в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

6.7. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора, если это произошло вследствие явления, определенного в действующем законодательстве как непреодолимая сила.

6.8. Ни одна сторона не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору, третьему лицу.

6.9. Ни одна сторона не имеет право переуступить право требования долга, возникшее у нее при исполнении настоящего договора третьему лицу.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. График производства работ.

2. Смета

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик :630099 Новосибирск-99, ул. Трудовая 1, тел. 222-50-21, факс 222-17-86

ИНН 5406297979   ОКПО 74958470   КПП 540601001  ОКФС 14 ОКОПФ 81

счет 407 038 109 04 002 000 085 в ОАО “Новосибирский Муниципальный банк “, БИК 045017711

бюдж. счет 402 058 100 010 001 800 81 в АКБ Муниципальный банк   ИНН5406154963.

Подрядчик: 630____ Новосибирск, ул. __________, тел. ________

ИНН540__________, р/с 407________________ в _______________________

к.с 301                                БИК 045______

Заказчик:___________________В.И. Васильев			Подрядчик:___________________

м.п. подпись								 м.п. подпись

Шаблон договора подряда.под

Шумов 225191